Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Я Р О С Л А В С К А Я   О Б Л А С Т Ь

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   17.02.2015 год   №  414

Об утверждении комплексной

Дорожной карты

Во исполнение Указания Президента Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № Пр-1603 о полномасштабном развертывании Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (далее - Национальный рейтинг)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую Дорожную карту по улучшению инвестиционного климата в Некрасовском муниципальном районе.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Манафову О.А.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания

И.о. Главы Некрасовского МР                                            О.А. Манафова

|  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
|  | И.о. Главы Некрасовского муниципального района |
|  | _____________________ О.А. Манафова |
|  | «_______» _______________ 2015 г. |

Комплексная Дорожная карта

по улучшению инвестиционного климата в Некрасовском муниципальном районе

2015 год

- Общее описание проекта.

Комплексная дорожная карта по улучшению инвестиционного климата в Некрасовском муниципальном районе содержит в себе следующим направления и показатели: «Поддержка малого предпринимательства», «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство», «Внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия в муниципальном образовании», «Наличие и качество информационной поддержки и организационных механизмов поддержки инвесторов, и бизнеса».

- Цель проекта.

Улучшение инвестиционного климата в Некрасовском муниципальном районе.

- Задачи проекта.

- Разработка документа стратегического планирования в области инвестиционной деятельности на территории Некрасовского МР.

- Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в Некрасовском МР.

- Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности.

- Утверждение и публикация ежегодного обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте Ярославской области.

- Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов.

- Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Дорожная карта

по поддержке малого и среднего предпринимательства

| Направление Г: Поддержка малого и среднего предпринимательства |
| --- |
| Г 1 | Уровень развития малого предпринимательства в Некрасовском муниципальном районе |
| Наименование показателя | Ответственный за внедрение практики |  |
|  | Г 1.1. Количество субъектов малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения в субъекте РФ Описание проблемы: с 2013 года на территории Некрасовского муниципального района наблюдается снижение количества малых, средних, микропредприятий. По состоянию на 01.01.2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года количество малых и средних предприятий сократилось на 2,7% и составило 477 ед. Количество индивидуальных предпринимателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 17,7% и составило 506 ед. В 2013 г. количество микропредприятий по сравнению с 2012 г. уменьшилась на 9 % и составило 210единиц. | Заместитель Главы НМР Е.В. Мартышкина, Муниципальное учреждение «Центр поддержки предпринимательской деятельности, развития спорта и туризма в Некрасовском районе «Патриот» (далее – МУ «Патриот) |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 1. | Разработка и утверждение программы «Районная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства Некрасовского муниципального района на 2016 – 2018 годы» (далее - РЦП) | Предоставление СМиСП государственной поддержки | 11.05.15 | 31.12.15 | МУ «Патриот | Принятие НПА | да | 2 чел. |
| Наименование показателя | Ответственный за внедрение практики |  |
|  | Г 1.2.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения в Некрасовском муниципальном районе Описание проблемы: По состоянию на 01.07.2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года средняя численность работников, занятых в организациях сократилась на 0,2% и составила 5,4 тыс. человек. | Заместитель Главы НМР Е.В. Мартышкина, МУ «Патриот» |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 1. | Содействие созданию новых рабочих мест путем оказания поддержки СМиСП в рамках РЦП | Увеличение количества рабочих мест в СМиСП | 16.02.15 | 31.12.16 | Служба занятости Некрасовского муниципального района (далее – СЗНМР), МУ «Патриот» | Количество вновь созданных рабочих мест | Показатель 2014 года + 2%, с последующим увеличением на 2% | 3 чел. |
| 2. | Оказание государственной услуги по содействию самозанятости, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации в рамках реализации РЦП «Содействие занятости населения Некрасовского муниципального района» на 2014 – 2020 годы | Содействие самозанятости безработных граждан | 16.02.15 | 31.12.16 | СЗНМР | Количество безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию в организации самозанятости | 10- человек, в том числе: 5- чел. - 2015 г. 5- чел. – 2016 г. | 5 чел. |
| 3. | Организация обучения СМиСП по наиболее востребованным среди СМиСП программам обучения | Увеличение количества СМиСП, прошедших обучение | 12.01.15 | 31.12.16 | МУ «Патриот» | Количество СМиСП, прошедших обучение | Показатель 2014 года + 2%, с последующим увеличением на 2% | 3 чел. |
| 4. | Организация профессионального обучения безработных граждан по образовательным программам подготовки начинающих предпринимателей по направлению органов службы занятости | Увеличение количества граждан, готовых к открытию собственного дела | 16.02.15 | 31.12.16 | СЗНМР | Количество безработных граждан, прошедших профессиональное обучение по образовательным программам подготовки начинающих предпринимателей по направлению органов службы занятости | 5 чел. | 2 чел. |
| Наименование показателя | Ответственный за внедрение практики |  |
|  | Г 1.3. Выручка (оборот) субъектов малого предпринимательства в расчете на одного занятого на субъектах малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) | Заместитель Главы НМР Е.В. Мартышкина, МУ «Патриот» |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 2. | Оказание СМиСП поддержки в виде субсидий –на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитным договорам, по договорам лизинга, предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, на компенсацию затрат СМиСП, а также объектов инфраструктуры поддержки СМиСП по технологическому присоединению к источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, затрат СМиСП, связанных с проведением на их предприятиях энергетических обследований, включая затраты на приобретение и внедрение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов, на компенсацию части затрат по технологическому присоединению к инженерным сетям и сооружениям. | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства получивших поддержку | 16.02.15 | 31.12.16 | МУ «Патриот» | Количество СМиСП получивших поддержку | 2 чел. | 2 чел. |
| Г 2 | Качество организационной, информационной поддержки малого предпринимательства |
| Наименование показателя | Ответственный за внедрение практики |  |
|  | Г 2.1. Наличие и качество информационного портала по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства в субъекте РФ Описание проблемы: отсутствие на территории Некрасовского района сформированного в полном объёме единого информационного ресурса, содержащего актуальную информацию в сферах инноваций, инвестиций и предпринимательства, что препятствует развитию социально-экономического положения региона, снижает вероятность привлечения потенциальных инвесторов, снижает степень удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства работой органов исполнительной власти. | О.В. Назарова-начальник отдела информационного и программного обеспечения |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 1. | Формирование на базе сайта Некрасовского муниципального района контента для СМиСП, предоставляющего возможность СМиСП комплексно ознакомиться со всеми возможными мерами поддержки (государственными и негосударственными) | Повышение уровня информированности СМиСП по вопросам развития региона, форм и видов государственной поддержки, в том числе по вопросам развития малого и средне о предпринимательства | 12.02.15 | 31.12.16 | О.В. Назарова-начальник отдела информационного и программного обеспечения | Контент сформирован | Да | 1 чел. |
| Наименование показателя | Ответственный за внедрение практики |  |
|  | Г 2.2. Количество многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющих услуги субъектам малого предпринимательства, в расчете на 1 тыс. субъектов малого предпринимательства в субъекте Российской Федерации Описание проблемы: в настоящее время субъекты малого и среднего предпринимательства Ярославской области испытывают затруднения в определении органа государственной власти и/или органа местного самоуправления, ответственных за определенные функции (услуги), не проинформированы в достаточной степени о государственных услугах и государственной поддержке. | Семёнова С.Н.-директор МФЦ |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 1. | Расширение перечня услуг, предоставляемых МФЦ, в том числе для СМиСП | Упрощение доступности государственных и муниципальных услуг для населения региона, в том числе для СМиСП | 12.01.15 | 31.12.15 | Семёнова С.Н .-директор МФЦ | Количество услуг, предоставляемых в МФЦ в том числе СМиСП | 35 | 2 чел. |
| Наименование показателя | Ответственный за внедрение практики |  |
|  | 2.3. Оценка удовлетворенности получения консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионе Описание проблемы: недостаточная информативность СМиСП о возможностях получения государственных услуг, в том числе государственной поддержки и участия в образовательных программах. | МУ «Патриот» |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 1. | Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», по актуальным вопросам предпринимательства | Повышение уровня информированности СМиСП по актуальным вопросам предпринимательства | 30.01.15 | 31.12.15 | МУ «Патриот» | Количество проведенных мероприятий | 10 | 2 чел. |
| 2. | Организация коллективных стендов СМиСП, на межрегиональных, областных выставках и ярмарках, проводимых на территории Российской Федерации | Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции СМиСП | 30.02.15 | 31.12.15 | МУ «Патриот» | Количество СМиСП, получивших поддержку | 4 | 2 чел. |
| 3. | Создание справочника предпринимателя (открытая база обучающего материала из российских и зарубежных источников) | Предоставление возможности СМиСП получения актуальной информации по вопросам ведения бизнеса | 30.02.15 | 31.12.15 | МУ «Патриот» | Количество посетителей | 100 | 2 чел. |
| 4. | Проведение аналитического исследования удовлетворенности СМиСП условиями ведения бизнеса в Некрасовском районе | Анализ удовлетворенности СМиСП условиям ведения бизнеса | 30.06.15 | 01.10.15 | МУ «Патриот» | Исследование проведено | Да | 2 чел. |
| Г 3 | Эффективность нефинансовой поддержки предпринимательства |
| Наименование показателя | Ответственный за внедрение практики |  |
|  | Г 3.1. Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений и земельных участков) в НМР Описание проблемы: в настоящее время в НМР необходимо проведение комплексного аналитического исследования удовлетворенности субъектов малого и среднего предпринимательства условиями ведения бизнеса в Некрасовском районе, в том числе в сфере доступности объектов недвижимости. Значительную часть расходов субъектов малого и среднего предпринимательства составляют арендные платежи. | КУМИ, МУ «Патриот» |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 1. | Формирование и ведение Перечня имущества, находящегося в собственности Некрасовского муниципального района, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМиСП | Повышение уровня информированности СМиСП о находящихся в собственности Некрасовского района объектах недвижимости, представляемых в аренду СМиСП, а так же снижение рисков СМиСП при использовании предоставленного в аренду недвижимого имущества собственностью Некрасовского района возможных к предоставлению в аренду | 16.02.15 | 31.12.15 | КУМИ | Перечень сформирован, регулярно актуализируется | Да | 3 чел. |
| 2. | Формирование (поддержание в актуальном состоянии) информации о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, которые могут быть предоставлены хозяйстующим субъектам (в том числе СМиСП) для различных целей (согласно постановлению Правительства области от 27.01.2012 № 26 «Об утверждении перечней информации и сведений о земельном фонде) | Повышение информированности СМиСП о предлагаемых к предоставлению земельных участках и обеспечение прозрачности |  |  | КУМИ | Информация о земельных участках регулярно актуализируется и размещается на официальных сайтах | Да | 3 чел. |
| Наименование показателя | Ответственный за внедрение практики |  |
|  | Г 3.2. Доля заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства по процедурам торгов и запросов котировок, проведенным для субъектов малого предпринимательства в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в общей стоимости заключенных государственных и муниципальных контрактов в субъекте Российской Федерации Описание проблемы: ограничение доступа СМиСП к участию в процедурах по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.13. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Отдел муниципального заказа |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 1. | Организация обучения работников сферы малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность основам работы по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. | Предоставление возможности субъектам малого и среднего предпринимательства принимать участие в размещаемых органами государственной власти, администрациями муниципальных образований конкурсах. | 12.02.15 | 31.12.15 | Отдел муниципального заказа, МУ «Патриот» | Количество работников СМиСП прошедших обучение | 5 | 3 чел. |
| 2. | Проведение заседаний, «круглых столов» по разъяснению процедур по контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. | Повышения уровня СМиСП в сфере участия в процедурах в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. | 12.02.15 | 31.12.15 | Отдел муниципального заказа | Количество проведенных заседаний, «круглых столов» | 1 | 2 чел. |
| 3. | Формирование специализированной базы тендеров, участие в которых могут принять СМиСП | Облегчение доступа СМиСП к участию в размещаемых органами государственной власти | 15.07.15 | 13.10.15 | Отдел муниципального заказа | База формируется | Да | 3 чел. |
| Г 4. | Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства |
| Наименование показателя | Ответственный за внедрение практики |  |
|  | Г 4.1. Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства доступностью кредитных ресурсов в Некрасовском районе Описание проблемы: недостаточная удовлетворенность СМиСП доступностью кредитных ресурсов | Администрация Некрасовского муниципального района , МУ «Патриот» |  |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 1. | Подписание Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства между Департаментом инвестиционной политики и Администрацией Некрасовского муниципального района (уполномоченный орган МУ «Патриот») | Предоставление субсидий СМиСП | 16.02.14 | 31.12.14 | Администрация Некрасовского муниципального района, МУ «Патриот» | Соглашение подписано | да | 2 чел. |
| 2. | Привлечение бюджетных ассигнований из областного бюджета на финансовую поддержку СМиСП в рамках РЦП | Оказание наибольшему количеству СМиСП Некрасовского района | 16.02.15 | 31.12.15 | Администрация Некрасовского муниципального района, МУ «Патриот» | Средства областного бюджета привлечены | Да | 2 чел. |

Принятые сокращения:

| МУ «Патриот» | - | Муниципальное учреждение «Центр поддержки предпринимательской деятельности, развития спорта и туризма в Некрасовском районе «Патриот» |
| --- | --- | --- |
| ИКЦ | - | Информационно консультационный центр |
| СЗНМР | - | Служба занятости Некрасовского муниципального района |
| КУМИ | - | Комитет по управлению муниципальным имуществом |

Дорожная карта 
Эффективность процедур по выдаче разрешения на строительство

| № | Наименование, законодательство | Ответственный за внедрение практики | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |  |  |  |

| №.№ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А2. | Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство |  |  |  |  |
| 1. | Формирование и организация деятельности Межведомственной рабочей группы «по реализации дорожной карты « | Распоряжение о формировании МРГ; положение о МРГ; | 23.01.2015 | 31.12.2018 | Глава Некрасовского МР- Золотников Н.В., первый зам.Главы Некрасовского МР-Манафова О.А. | Периодичность заседаний | Не реже чем 1 раз в квартал |  |
|  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий «дорожной карты» | 100% от запланированных на год мероприятий по итогам года (2015 – 2018 гг.) |  |
|  |  | план работ МРГ на следующий год |  | ежегодно в декабре 2015 – 2017 гг. |  |  |  |  |
|  |  | протоколы заседаний МРГ |  | ежеквартально 2015 – 2018 гг. |  |  |  |  |
|  |  | ежегодный отчёт о результатах деятельности МРГ |  | ежегодно в декабре 2015 – 2018 гг. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Достижение показателей указанных для ЯО в разделе «VIII. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» в Перечне, утвержденном распоряжением Правительства РФ от 10.04.2014 № 570-р (с изм.) | да – по итогам отчетного года (2015 – 2018 гг.) |  |
| А2.1. | Оптимизация деятельности органов местного самоуправления, исполняющих полномочия в сфере градостроительной деятельности, в том числе их количественного состава, повышение квалификации муниципальных специалистов Полномочия переданы на уровень района, полномочия исполняет Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Некрасовского МР | Глава Некрасовского МР- Золотников Н.В., первый зам.Главы Некрасовского МР-Манафова О.А., Председатель КУМИ-Терехова Е.В. |  |  | 3 чел \день |
|  |  |  | Увеличение состава специалистов; Повышение квалификации специалистов, оказывающих услуги | С 1 до3 |  |
| А2.2. | Развитие действующей нормативной базы в сфере градостроительного регулирования В связи со структурными изменениями и передачей полномочий на уровне района отсутствие актуализированных нормативных документов, в т.ч. административных регламентов | Глава Некрасовского МР- Золотников Н.В., первый зам.Главы Некрасовского МР-Манафова О.А., Председатель КУМИ-Терехова Е.В. | Внедрённые, работающие, актуализированные нормативно-правовые акты, нормативная документация | 8 административных регламентов | 1 чел./дней |
| 1. | Применение разработанных и внедрение типовых административных регламентов оказания услуг в сфере градостроительной деятельности: -выдача ГПЗУ; -выдача разрешений на строительство; -выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | Разработанные и утверждённые типовые административные регламенты | 01.11.2014 | 15.02.2015 | Департамент строительства Глава Некрасовского МР- Золотников Н.В., первый зам.Главы Некрасовского МР-Манафова О.А., Председатель КУМИ-Терехова Е.В. | Разработаны типовые АР | Да |  |
|  |  | Внедрённые в установленном порядке АР в Некрасовском районе (включая размещение АР и на Портале госуслуг) | 01.2015 | 02.2015 |  | Внедрение типовых регламентов | 100% |  |
| 2. | Разработка и утверждение в установленном порядке нормативов градостроительного проектирования ЯО и муниципального района на основании модельного ТЗ и модельного перечня объектов местного значения, разработанных департаментом строительства области | Актуализированные региональные нормативы градостроительного проектирования; актуализированные местные нормативы градостроительного проектирования | 11.11.2014 01.12.2014 | 25.05.2015 01.05.2015 | Директор ДС ЯО; Глава Некрасовского МР- Золотников Н.В., первый зам.Главы Некрасовского МР-Манафова О.А., Председатель КУМИ-Терехова Е.В. | Создание и внедрение нормативов размещения объектов капитального строительства | 30 нормативов уровня ОМСУ | 10 млн. руб. Не более 300 тыс. руб |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 норматив |  |
| 3. | Актуализация Схемы территориального планирования Некрасовского МР | Актуализированная Схема территориального планирования, включая определение основных направлений и приоритетов градостроительного развития | 01.01.2015 | 31.12. 2015 г. (2016) | Глава Некрасовского МР- Золотников Н.В., первый зам.Главы Некрасовского МР-Манафова О.А., Председатель КУМИ-Терехова Е.В. | Схема территориального планирования разработана и утверждена | Да | 100 тыс. руб |
| 4 | Актуализация документов градостроительного зонирования | Актуализированные документы территориального планирования | 01.01.2015 | 31.12. 2015 г. (2016) | Глава Некрасовского МР- Золотников Н.В., первый зам.Главы Некрасовского МР-Манафова О.А., Председатель КУМИ-Терехова Е.В. | Актуализированные документы территориального планирования | генпланы и ПЗЗ сельских поселений | 300 тыс. руб |
| 5 | Семинары-встречи с застройщиками по вопросам: -информирования о методах оказания услуг (МФЦ, Портал госуслуг); -консультирование застройщиков по вопросам получения разрешительных документов | Повышение информированности застройщиков | 01.02.2015 | 01.02.2017 | Глава Некрасовского МР- Золотников Н.В., первый зам.Главы Некрасовского МР-Манафова О.А., Председатель КУМИ-Терехова Е.В. специалисты Комитета по управлению муниципальным имуществом | Периодичность семинаров | не реже 1 раз в полгода; публикация в средствах массовой информации - не реже 1 раз в полгода | 10-20 чл/день |
| 6. | Проведение мероприятий контроля за соблюдением органами местного самоуправления градостроительного законодательства в части подготовки и утверждения НПА | Число проверок заканчивающихся актами проверок без предписаний об устранении нарушений | 15.01.2015 | 28.12.2015 | Директор ДС ЯО; Глава Некрасовского МР- Золотников Н.В., первый зам.Главы Некрасовского МР-Манафова О.А., Председатель КУМИ-Терехова Е.В. | Снижение числа предписаний по итогам контрольных проверок (за счет повышения качества НПА) | На 20% в 2015 г На 40% в 2016г С 27 до 21 в 2015г С 21 до 15 в 2016г | 150 чел./дней в год |
|  |  |  |  |  |  | Доля проверенных муниципальных НПА от общего числа НПА | Контрольная репрезентативная выборка не менее 3% от общего числа НПА |  |
| А2.3. | Повышение эффективности предоставления услуг в сфере градостроительной деятельности по выдаче ГПЗУ, разрешительной документации проблема низкой осведомлённости о порядке и сроках предоставления услуг в сфере градостроительной деятельности. слабый уровень взаимодействия административных органов | Глава Некрасовского МР- Золотников Н.В., первый зам.Главы Некрасовского МР-Манафова О.А., Председатель КУМИ-Терехова Е.В. | Повышено качество оказываемых муниципальных услуг в сфере строительства | Обеспечение сроков получения разрешений на строительство с этапа ГПЗУ за 95 дней (без учета работ хозяйствующего субъекта |  |
| 2.3.1 Выдача градостроительного плана земельного участка |
| 2.3.1.1. | Подача заявления о Выдаче градостроительного плана земельного участка | Градостроительный план | Со дня подачи заявки | 30 дней (Град К, АР) | Председатель КУМИ-Терехова Е.В. | Снижение количества дней с 30 до 25 | 25 дней | 3 чел\дней |
| 2.3.1.2. | Обращение граждан в МФЦ Обработка заявки, регистрация Формирование дела и направление в Комитет по управлению муниципальным имуществом АНМР Получение сформированного дела, обработка поступивших документов | Градостроительный план | 1 1 1 Со дня подачи заявки | 30 дней (Град К, АР) | Председатель КУМИ-Терехова Е.В, ведущий специалист-главный архитектор- Смирнова А.С. | Снижение количества дней с 30 до 25 | 25 дней | 3 чел\дней |
| 2.3.1.3 | Межведомственный запрос о предоставлении сведений в Росреестр | Получение сведений | 1 | 5 | Председатель КУМИ-Терехова Е.В, ведущий специалист-главынй архитектор- Смирнова А.С. Управление Росреестр а по Некрасовскому МР | 5 дней | 5 дней |  |
| 2.3.1.4 | Выполнение проекта градостроительного плана либо проект решения об отказе в выдаче ГПЗУ | Проект ГПЗУ | С момента получения сведений из Росреестра | 15 дней | ведущий специалист-главный архитектор- Смирнова А.С. | 15 дней | Сокращение срока с 15 до 12 дней | 3 чел\день |
| 2.3.1.5 | Подписание Проекта Постановления Администрации об утверждении ГПЗУ | Проекта Постановления Администрации об утверждении ГПЗУ | 1 | 1 | Глава Некрасовского МР- Золотников Н.В., | 1 | 1 | 1чел./дней |
| 2.3.1.6 | Формирование дела и направление его заявителю либо передача в МФЦ | Постановление об утверждении ГПЗУ, ГПЗУ | 1 | 1 | ведущий специалист-главный архитектор- Смирнова А.С. | 1 | 1 | 3 чел./дней |
| 2.3.1.7 | Размещение сведений в ИСОГД | Сведения ИСОГД | С момента формирования дела | 7 | оператор ИСОГД, ведущий специалист-главный архитектор- Смирнова А.С. | 7 | Снижение количества дней до 5 | 1 чел./дней |
| Получение технических условий подключения к объектам коммунального сервиса (параллельно с процедурой получения ГПЗУ либо до получения ГПЗУ) |
| 2.3.2.1 | Подача заявления на получение технических условий | Технические условий |  |  | Заказчик-застройщик; Предприятие, осуществляющее эксплуатацию сетей: -Некрасовское МП ЖКХ; -Некрасовский РЭС; -МП ЖКХ «Бурмакино»; - МУП ЖКХ «Заволжское»; -ОАО «Газпром газораспределение Ярославль»; -МУП «Водоканал»; -ОАО «Ростелеком» | в среднем от 10 до 30 дней |  |  |
| 2.3.2.2. | Получение технических условий подключения | Технические условий | со дня подачи заявления | 10-30 дней | Предприятие, осуществляющее эксплуатацию сетей: -Некрасовское МП ЖКХ; -Некрасовский РЭС; -МП ЖКХ «Бурмакино»; - МУП ЖКХ «Заволжское»; -ОАО «Газпром газораспределение Ярославль»; -МУП «Водоканал»; -ОАО «Ростелеком» Застройщик-заказчик | в среднем от 10 до 30 дней |  |  |
| Подготовка проекта и проведение инженерных изысканий |
| 2.3.3.1 | Подготовка проекта и проведение инженерных изысканий | Выполненные работы по проведению инженерных изысканий | со дня подачи заявления | 30дней | застройщик-заказчик, предприятие, осуществляющее данный вид работ | на основании условий договора между заказчиком и подрядчиком, согласно опроса в среднем 20 дней |  |  |
| 2.3.3.2 | Подготовка проекта и проведение инженерных изысканий | выполнение работ по проектированию | со дня подачи заявления | 40 дней | предприятие, осуществляющее данный вид работ | на основании условий договора между заказчиком и подрядчиком, согласно опроса в среднем 35-38 дней |  |  |
| Проведение государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации |
| 2.3.3.3. | Заключение договора на проведение экспертизы проектной документации выполнение работ получение положительного заключения экспертизы проектной документации | получение положительного заключения экспертизы проектной документации | со дня подачи заявления | не должен превышать 60 дней | Заказчик, предприятие, осуществляющее государственную (негосударственную) экспертизу | не должен превышать 60 дней |  |  |
| 3.3.2 Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства |
| 3.3.2.1 | Подача заявление на получение разрешения на строительство | Выдача разрешения на строительство | со дня подачи заявления | 10 дней | Председатель КУМИ-Терехова Е.В, ведущий специалист-главный архитектор- Смирнова А.С. | сокращение сроков с 10 дней до 7 дней | 7 дней | 3/чел день |
| 3.3.2.2 | Обращение граждан в МФЦ Обработка заявки, регистрация Формирование дела и направление в Комитет по управлению муниципальным имуществом АНМР Получение сформированного дела, обработка поступивших документов | Выдача разрешения на строительство | 1 1 1 Со дня подачи заявки | 10 дней (Град К, АР) | Председатель КУМИ-Терехова Е.В, ведущий специалист-главный архитектор- Смирнова А.С. | сокращение сроков с 10 дней до 7 дней | 7 дней | 3/чел день |
| 3.3.2.3 | Размещение сведений в ИСОГД | Сведения ИСОГД | С момента формирования дела | 7 | оператор ИСОГД, ведущий специалист-главынй архитектор- Смирнова А.С. | 7 | Снижение количества дней до 5 | 1 чел./дней |
| А2.4 | Развитие функциональных возможностей систем АИСОГД МО и АИБДГД ЯО Проблема: недостаточный уровень информатизации процесса, в т.ч. в рамках межведомственного взаимодействия, недостаточный уровень наполнения систем исходной информацией в электронной форме, недостаточная степень нормативного регулирования информационного взаимодействия | Заместитель Губернатора области Шапошникова Н.В. | Рост уровня информатизации процессов градостроительной деятельности | 100% созданных АРМ, 100% наполнение АИСОГД, | (2015г.) (2016г.) |
| 2.4.1. | Участие в совершенствовании электронного документооборота в градостроительной сфере | Внедрение ИТ и практик обмена документами в электронной форме Вэб-сервисы для взаимодействия и проверки документов на качество | 15.01.2015 15.01.2015 | 28.12.2018 28.12.2018 | Глава Некрасовского муниципального района Золотников Н.В. совместно с Департаментом строительства Жилкина С.И. Департамент информатизации и связи области Лысенко Э.А. Заинтересованные ОИВ Заместитель Губернатора Шапошникова Н.В. | Разработанные и принятые НПА ЯО (рекомендации) Процент электронного межведомственного, внутреннего и внешнего административного и технического документооборота после внедрения и развития системы Преимущественный уровень нормализации информации | ДА Не менее 80% 0-й уровень 2015г 1-й уровень – 2016 2-й уровень – 2017 3-й уровень - 2018 | 20 чел/дн 500 000 руб. ежегодно |

Дорожная карта

по наличию и качеству информационной поддержки и организационных механизмов

поддержки инвесторов, и бизнеса»

|  | Направление: Наличие и качество информационной поддержки и организационных механизмов поддержки инвесторов, и бизнеса |
| --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ответственный за внедрение практики |  |  |  |
|  | В4.1. Эффективность канала прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации. |  |  |  |  |
|  | Эффективность канала (каналов) связи инвесторов и руководства района для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. Для оперативного решения вопросов, возникающих у субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, в Ярославской области создать каналы связи инвесторов с руководством муниципального района. Каналом связи в Некрасовском муниципальном районе является «горячая линия», работающая через Интернет-сайт. Горячая линия для инвесторов будет расположена на официальном сайте Некрасовского муниципального района - http://nekrasovskoe.yarregion.ru. Помимо данного канала связи, доступ инвесторов к руководству обеспечивается наличием на указанном выше сайте контактных телефонов сотрудников, адресов их электронной почты. | Заместитель Главы МР – О.А. Манафова |  |  |  |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 1. | Совершенствование каналов связи инвесторов и руководства Некрасовского МР. | Повышение количества обращений через инвестиционный канал связи | 25.01.2015 | 31.12.2015 | Начальник ОПиТО |  |  |  |
| 1.1. | Создание раздела «Инвесторам» на официальном сайте Некрасовского МР |  | 20.01.2015 | 15.02.2015 | Начальник ОПиТО |  | 1 | 25 ч/дней |
| 1.2. | Анализ канала прямой связи, выявление слабых и сильных сторон. |  | 02.03.2015 | 31.12.2015. | Начальник ОПиТО |  |  |  |
| 1.3. | Увеличения количества посещения инвестиционного портала и обращений через каналы связи. | Отчет о посещаемости и обращений. | Ежеквартально | Ежеквартально | Начальник ОПиТО | Подготовлен отчет | Увеличение посещаемости | 4ч/дней |
| В4.2. | Создание справочника по инвестиционным предложениям для привлечения инвестиций и работе с инвесторами |  |  |  |  |
|  | В целях повышения эффективности работы по привлечению инвестиций и работе с инвесторами создание Справочника по инвестиционным предложениям на 2015 год. |  |  |  |  |
| 2. | Разработка и выпуск Справочника по инвестиционным предложениям на 2015 | Разработка Справочника | 01.01.2015 | 20.02.2015 | Управление Финансов Некрасовского МР | проект | 1 | 10 ч/дней |
| 2.1. | Сформирован Справочник по инвестиционным предложениям на 2015 | Разработан Справочник | 20.02.2015 | 01.03.2015 | Управление Финансов Некрасовского МР |  | 1 | 10 ч/дней |

Дорожная карта

внедрения процедуры оценки регулирующего воздействия в муниципальном образовании

|  | Направление: внедрения процедуры оценки регулирующего воздействия в муниципальном образовании |
| --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ответственный за внедрение практики |  |  |  |
|  | Г1.2 Эффективность института оценки регулирующего воздействия в Некрасовском муниципальном районе |  |  |  |  |
|  | Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», предусмотрено обязательное внедрение ОРВ проектов НПА (как региональных, так и муниципальных) и экспертизы региональных и муниципальных НПА по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности. Кроме того, в соответствии со статьями 7 и 46 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» ОРВ и экспертиза НПА по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности должны осуществляться в городских округах, являющихся административными центрами субъектов Российской Федерации с 1 января 2015 года, с 1 января 2016 года - в муниципальных районах и городских округах, с 1 января 2017 года - в иных муниципальных образованиях, в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. | Управляющая делами Улыбина В.Н. |  |  |  |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта Постановления об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия муниципальных нормативных актов в сфере предпринимательской и инвестиционной сфере | Проект Постановления | 15.10.2015 | 15.11.2015 | Консультант юридического отдела Мельников О.В. | КПЭ не установлены | КПЭ не установлены | Дополнительных ресурсов не требуется |
| 1.1. | Согласование и утверждение проекта закона | Постановление | 20.11.2015 | 01.12.2015 | Консультант юридического отдела Мельников О.В. | Нормативно установленная обязательность учёта выводов, содержащихся в заключении об ОРВ | Да/нет | Дополнительных ресурсов не требуется |
| 2. | Разработка Постановления об назначении уполномоченного органа по ОРВ |  |
| 2.1. | Обсуждение и согласование | Проект постановления об ОРВ | 01.02.2015 | 01.03.2015 | Рабочая группа | КПЭ не установлены | КПЭ не установлены | Дополнительных ресурсов не требуется |
| 2.2. | Принятие и утверждение | Постановление об ОРВ | 01.03.2015 | 01.04.2015 | Золотников Н.В. | Реализованы требования Минэкономразвития | Да/нет | Дополнительных ресурсов не требуется |
| 7. | Осуществление ОРВ в Некрасовском районе |  | 01.04.2015 | 31.12.2015 | Юридический отдел Некрасовского МР | Количество проведенных ОРВ | 5 | Дополнительных ресурсов не требуется |