ОТЧЁТ

Об исполнении районной целевой программы «Противодействие коррупции в Некрасовском муниципальном районе» на 2018-2020 годы, утверждённой постановлением Администрации Некрасовского МР от 09.11.2017г.   № 2083

в  2019 году.

Мероприятия районной целевой «Противодействие коррупции в Некрасовском муниципальном районе» на 2018-2020 годы, утверждённой постановлением Администрации Некрасовского МР от 09.11.2017г.   № 2083. Выполнены в полном объёме.

В  2018 году  ответственными структурными подразделениями Администрации Некрасовского МР и Администрациями сельских поселений  мероприятия программы выполнены в соответствии с установленными сроками;

В соответствии со сроком установленным районной целевой программой  (к письму прилагается) проведена 27.11.2018г.  Учёба - совещание по тематике:  «Профилактика коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд»

Докладчики: Контрольно - ревизионная инспекция Ярославской области -отдел контроля за соблюдением законодательства о  контрактной системе в сфере закупок, и.о. начальника Тихомирова Ольга  Валерьевна.

-обучено 52 муниципальных служащих по курсам, предусматривающим вопросы противодействия коррупции, что соответствует программе;

- в сельских поселениях и структурных подразделениях  Администрации МР, согласно мероприятию - 5 Задачи 5 районной целевой программы   разработаны свои планы и мероприятия, которые, согласно, установленных сроков рассматривались на каждом заседании комиссии по противодействию коррупции в Некрасовском МР с принятием соответствующих решений, предусмотренных протоколами заседаний, Администрациями сельских поселениях и структурными подразделениями  Администрации МР принятые мероприятия и планы выполнены, во всех МУП и МУ приняты локальные правовые акты в виде приказов о назначении ответственных за противодействие коррупции и  мероприятиях противодействию коррупции(отчёты об исполнении, комиссией по противодействию коррупции в Некрасовском МР  запрашиваются и анализируются.

- работают «Телефоны доверия» в Администрации Некрасовского муниципального района, администрациях сельских поселений сообщений о нарушениях коррупционной направленности, совершённых муниципальными служащими ОМСУ Некрасовского МР не поступало, Во всех ОМСУ в Некрасовском МР функционируют «Телефоны прямых линий» с руководителями структур в коррупциогенно опасных сферах предоставления услуг;

В отношении муниципальныхслужащих уголовных дел и административных производств по статьям, предусматривающим  ответственность за коррупционные правонарушения не возбуждалось.

Согласно протокола заседания комиссии по противодействию коррупции Некрасовского МР принято - мероприятия районной целевой программы  «Противодействие коррупции в Некрасовском муниципальном районе» на 2018 - 2020 годы в 2018г. выполнены.

VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности и результативности исполнения РЦП проводится на основании отчётов ответственных исполнителей РЦП освоение в установленные сроки отчетности и включается в состав отчета о ходе реализации РЦП.

Требования к значению показателей целей/задач/мероприятий:

-в плановом периоде значение показателя/результата достигнуто, в соответствующей графе (значение результата «план») - «100%»;

- в отчетном периоде значение показателя/результата достигнуто, в значение результата «факт») - «100%»;

- в 2018г.  мероприятия выполнены, цели достигнуты выполнение на 100 процентов, Расчет планового процента реализации мероприятия/задачи/проекта проводится в соответствии со следующей формулой:

плановый процент реализации -100%:

T общ.

% реализации плановый = ------ x 100%,

T ист.

где:

T общ. - плановая длительность мероприятия/задачи/проекта;

T ист. - истекшая длительность к отчетному периоду.

Оценка эффективности и результативности исполнения РЦП проводится ответственным исполнителем РЦП в соответствии со следующими формулами:

показатель результативности исполнения (Rисп.):

Xn факт. (план.) <*>

Rисп. = SUMК'n 10%/10% x 100%= 10%

Xn план. (факт.)

где:

Xn план. - плановое значение результата (%);

Xn факт. - текущее значение результата (%).

<*> Достигнутый результат/плановый результат для результатов, предполагающих рост; плановый результат/достигнутый результат для результатов, предполагающих уменьшение.

Весовой коэффициент результата для расчетного периода (К'n):

Кn

К'n =  1/1х100%= 100%.

1 - SUM Кm

где:

Кn - весовой коэффициент результата;

Кm - весовой коэффициент результатов, дата начала реализации которых позже отчетной.

| Значение показателя результативности исполнения программы (Rисп.) | Результативность исполнения программы |
| --- | --- |
| R >= 95% | высокорезультативная |
| 85% <= R < 95% | среднерезультативная |
| R < 85% | низкорезультативная |

показатель эффективности исполнения (Eисп.):

Rисп.

Eисп. 30/30- x 100%= 100%

F факт. / F план.

где:

F факт. - фактическое значение финансовых средств на создание результатов;

F план. - плановое значение финансовых средств на создание результатов.

Согласно программы на выполнение мероприятий программы предусмотрено 30000 рублей, все средства израсходованы по назначению

| Значение показателя эффективности исполнения программы (Eисп.) | Эффективность исполнения программы |
| --- | --- |
| E >= 100% | высокоэффективная |
| 90% <= E < 100% | среднеэффективная |
| E < 90% | низкоэффективная |

Показатель итоговой результативности (R):

X - X

n_факт. n_баз.

R = SUM К -----1/1 x 100%=100%

n X - X

n_план. n_баз.

где:

X - плановое значение показателя;

n_план.

X - базовое значение показателя;

n_баз.

X - фактическое значение показателя;

n_факт.

К - весовой коэффициент показателя;

n

| Значение показателя итоговой результативности программы (R) | Итоговая результативность программы |
| --- | --- |
| R >= 95% -100% | высокорезультативная |
| 85% <= R < 95% | среднерезультативная |
| R < 85% | низкорезультативная |

показатель итоговой эффективности (E):

R

E = 40/40=1х100%=100%.

F факт. / F план.

где:

F факт. - фактическое значение финансовых средств на создание результатов;

F план. - плановые объемы финансовых средств, предназначенных для реализации программы.

| Значение показателя итоговой эффективности программы (E) | Итоговая эффективность программы |
| --- | --- |
| E >= 100% | высокоэффективная |
| 90% <= E < 100% | среднеэффективная |
| E < 90% | низкоэффективная |

Согласно  расчёта показателя итоговой эффективности программы- программа высокоэффективная.

Первый заместитель Главы Администрации муниципального района, ответственный

за противодействие коррупции в

Некрасовском

муниципальном районе                                                                 О.А. Манафова

Исп. В.А. Сидоров т. 4 13 48.