|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Главы Администрации Некрасовского муниципального района/_________________О.А. Манафова «20» января 2016года |
| --- | --- |

ПЛАН противодействия коррупции Администрации

Некрасовского муниципального района на 2016год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия | Исполнитель мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |

уведомлений представителя нанимателя об обращениях в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений и проверка сведений, содержащихся в указанных обращениях, поступивших от муниципальных служащих

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реализация мероприятий Национального плана РФ противодействия коррупции | 1квартал | О.А. Манафова-первый заместитель главы Администрации Некрасовского МР, ответственный за противо-действие коррупции, заместитель председателя комиссии по противодействию коррупции Некра-совского МР | - Реализация мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2014 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 – 2017 годы» в установленные сроки. |
|  | Обеспечить внесение в районную целевую программу «Противодействие коррупции в некрасовском МР на 2015-2017годы районе, в которых такие планы имеются, изменений, направленных на достижение конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений, а также контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных этими программами (планами) | 01.06.2016 | Улыбина Валентина Николаевна – Управляющий делами Некрасовского МР, В.А. Сидоров Улыбина Валентина Николаевна – Управляющая делами Некрасовского МР, В.А. Сидоров | Достижение конкретных результатов в работе по предупреждению коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений, а также контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных этими программами (планами) |
|  | Предоставление информаций о результатах исполнения пункта 10 Указа в части, касающейся внесения изменений в муниципалные антикоррупционные программы и антикоррупционные программы (планы по противодействию коррупции структурных подразделений Администрации МР, СП | 15.06.2016 | Улыбина Валентина Николаевна – Управляющая делами Некрасовского МР, Молева о.Н. В.А. Сидоров | За счёт внесения изменений в постановление Администрации некрасовского Некрасовского муниципального района от 25.12.2014г. № 2402 добиться конкретных результатов снижения уровня коррупции в Некрасовском МР |

| - 1.Реализация Национального плана противодействия коррупции, областной целевой программы и планов противодействия коррупции. Реализация мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы; до 01.12.2016г. итоги подвести на заседании комиссии; О.А. Манафова первый заместитель Главы администрации Некрасовского МР, ответственный за противодействите коррупции в Некрасовском МР, руководители ОМСУ Некрасовского МР; контроль предоставления отчётов всеми структурными подразделениями Администрации МР, СП. Реализация мер по противодействию коррупции, предусмотренных РЦП «Противодействие коррупции в Некрасовском МР» на 2015-2017 годы; 01.10.2016года; Руководители ОМСУ Некрасовского МР; Добиться высокоэффективного, высокорезультативного исполнения программы, провести оценку на заседании Администрации некрасовского МР. Мероприятие 1 (согласно Плана); март2016г.; О.Н. Молева, главы СП; Повышение уровня профилактики коррупции усовершенствовать правовые основы и организационные механизмы предотвращения и выявления конфликта интересов в отношении лиц, замещающих должности, по которым установлена обязанность приняты меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, что позволило минимизировать эти нарушения. Мероприятие 2 (согласно Плана); октябрь2016г; Повышение уровня профилактики коррупции контроль предоставления отчётов исполнения планов, мероприятий противодействия коррупции структурными подразделениями Администрации Некрасовского МР, администрациями сельских поселений. Подготовка отчетов о реализации: Национального плана противодействия коррупции на 2015-2017 годы, РЦП, плана противодействия коррупции ОМСУ; октябрь2016г; О.А. Манафова, В.А. Сидоров; Обеспечение контроля антикоррупционной деятельности- провести анализ исполнения планов и отчётов на заседании комиссии по противодействию коррупции некрасовского МР. Подготовка отчета о реализации Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 годы; ноябрь2016г; Обеспечить контроль антикоррупционной деятельности, мероприятия плана, направление отчёта в УПК Правительства Ярославской области,. Подготовка от; ета о реализации мероприятий РЦП за 2017 год до 30 декабря 2016г.; Обеспечение контроля антикоррупционной деятельности, итоги исполнения утвердить постановлением Администрации Некрасовского МР. Подготовка отчета о реализации мероприятий плана противодействия коррупции за 2016 год; до 30 декабря2016г.; Обеспечение выполнения мероприятий антикоррупционной деятельности. Подготовка отчета о реализации мероприятий ОЦП за шесть месяцев 2016 года; до 20 июля2016г; Обеспечение контроля антикоррупционной деятельности, итоги рассмотреть на заседании комиссии по противодействию коррупции, заседании Администрации Некрасовского МР. Подготовка отчета о реализации мероприятий плана противодействия коррупции за шесть месяцев 2017 года; до 20 июля2016г; Обеспечение к; нтроля антикоррупционной деятельности. - Антикоррупционная экспертиза. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов; В течение года, по мере поступления; Юр.отдел Ю.Е. Будилко Администрации МР, главы; СП Выявление и устранение всех коррупциогенных факторов, в проектах муниципальных НПА все коррупциогенные факторы устранить, провести анализ на совещании со специалистами ОМСУ НекрасовскогоМР, ответственными за подготовку НПА. Провести анализ заключений; о результатам антикоррупционной экспертизы проектов НПА, актов прокурорского реагирования на НПА В срок: - до 30 марта– за 2016 год - до 20 июля – за шесть месяцев 2016 года; Юр.отдел Ю.Е. Будилко Администрации МР, главы СП; Повышение качества подготовки проектов нормативных правовых актов и устранение коррупциогенных факторов, в проектах муниципальных НПА все коррупциогенные факторы устранить. - Антикоррупционный мониторинг. Проведение антикоррупционного мониторинга и представление отчета о ходе реализа; ии мер по противодействию коррупции Ежеква-ртально: - до 30 декабря -за 2016 год; - до 02 апреля – за один квартал 2016г; - до 02 июля – за два квартала; - до 02 октября – за три квартала; - до 02 декабря – за одиннадцать месяцев 2016 года; Формирование объективной оценки реализации государственной политики по противодействию коррупции Путем проведения мониторинга методом опроса и анкетирования. Организация исследования общественного мнения об эффективности мер, предпринимаемых в сфере противодействия коррупции; до 30 ноября 2016г.; О.А. Манафова, В.А. Сидоров; Обеспечение независимой оценки антикоррупционной деятельности для объективной оценки эффективности противодействию коррупции. Провести анализ коррупционных рисков, возникающих при реализации функций органа исполнительной власти (органа местного самоуправления). Подготовить предложения о внесении изменений в Перечень коррупционно опасных функцийОМСУ), Карту коррупционных рисков, Стандарт антикоррупционного поведения муниципальных служащих; В срок: - до 20 января 2018г - за 2016 год - до 20 июля – за шесть месяцев 2016 года; Управляющие делами ОМСУ Некрасовского МР; Обеспечить объективное выявление коррупционных рисков с целью определения Перечень коррупционноопасных функций Администрации Некрасовского муниципального района эффективность проведения антикоррупционной работы при исполнении функций: Предоставление гражданам и организациям муниципальных услуг согласно Постановлению Администрации Некрасовского муниципального района от 07.08.2014 № 1353 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Некрасовского муниципального района» и государственных услуг, предоставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ярославской области; Осуществление муниципального надзора и контроля; Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд; Подготовка и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов; Организация продажи муниципального имущества; Регистрация имущества и ведение баз данных имущества; Предоставление права на заключение договоров аренды земельных участков, других объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности; Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, проведение административного расследования; Представление в судебных органах прав и законных интересов Некрасовского муниципального района; - Хранение и распределение материально-технических ресурсов. На основе проведенного анализа коррупционных рисков, возникающих при реализации функций Управляющие делами ОМСУ Некрасовского МР органа местного самоуправления), актуализировать перечень должностей с высоким риском коррупционных проявлений в ОИВ (ОМСУ).; До 01 декабря 2016г.; Управляющие делами ОМСУ Некрасовского МР; Исключение (минимизация) коррупционных рисков в деятельности ОМСУ, коррупционные риски муниципальных служащих актуализировать перечень в соответствии с «Картой «Коррупционных рисков» , Стандартом антикоррупционного поведения муниципальных служащих». - Антикоррупционное просвещение и образование. Организация антикоррупционного просвещения (семинары, лекции, круглые столы) муниципальных) служащих; В течение2016 года; Комиссия по противодействию коррупции Некрасовского МР; Формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня правосознания муниципальных служащих-ежегодное проведение курсов повышения квалификации муниципальных служащих по программам противодействия коррупции на муниципальной службе за счёт средств РЦП. Организация антикоррупционного образования (повышение квалификации муниципальных служащих; В течение года; управляющие делами ОМСУ; Формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня правосознаниямуниципальных служащих в соответствии с РЦП обучение муниципальных служащих по курсу «Противодействие коррупции на муниципальной службе». Оказание муниципальным служащим консультативной, информационной и иной помощи по вопросам, связанным с соблюдением требований к служебному поведению, ограничений и запретов, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, проведение совещаний учёб, курсов повышения квалификации; В течение 2016 года; Управляющие делами ОМСУ Некрасовского МР; Обеспечить реализацию требований законодательства о противодействии коррупции- ежегодно оказывать не менее 50 консультаций управлением делами муниципальным служащим консультативной, информационной и иной помощи по вопросам, связанным с соблюдением требований к служебному поведению, ограничений и запретов, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. Организация предоставления бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан в Некрасовском муниципальном районе в соответствии с действующим законодательством; Юротде Админи-страции МР Ю.Е. Будилко; Формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня правосознания и правовой культуры населения, предоставить бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан в Некрасовском муниципальном районе в соответствии с действующим законодательством. Проведение занятий по вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции с муниципальными служащими:; Еже-квартально 2016г; Управляющие делами. О.Н. Молева; Формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня правосознания и правовой культуры провести 2 занятия. - о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;; I квартал; О.Н. Молева; Формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня правосознания и правовой культуры, недопущение нарушений при представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. - об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия;; II квартал; О.Н. Молева, Ю.Е. Будилко; Формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня правосознания и правовой культуры. - о международно-правовой регламентации противодействия коррупции (Конвенция ООН против коррупции от 31.10.2003, Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 04.11.1999, Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999);; III квартал; Прокуратура Некрасовского района, В.Н. Улыбина; Формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня правосознания и правовой культуры. - о новеллах законодательства о противодействии коррупции; IV квартал; О.А. Манафова; Формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня правосознания и правовой культуры. - Антикоррупционная пропаганда. Подготовка и размещение на официальном сайте ОМСУ Некрасовского МР информационных; материалов по вопросам противодействия коррупции В течение 2016 года; О.В. Назарова, В.А. Сидоров; Повышение информационной открытости деятельности ОМСУ по противодействию коррупции через материалы, размещённые на странице противодействия коррупции. Осуществление информационного сопровождения в СМИ деятельности ОМСУ по реализации государственной политики противодействия коррупции; В течение года; В.Н. Улыбина; Повышение информационной открытости деятельности ОМСУ по противодействию коррупции разместить не менее 2 материалов. Размещение и актуализация в помещенияОМСУ, информационных и просветительских материалов по вопросам формирования антикоррупционного поведения муниципальных служащих и граждан, а также осуществление контроля за размещением и актуализацией в помещениях подведомственных ОМСУ организациях информационных и просветительских материалов по вопросам формирования антикоррупционного поведения сотрудников и граждан; В течение216 года; Управляющие делами ОМСУ Некрасовского МР; Обеспечение наглядности деятельности по противодействию коррупции за счёт РЦП подготовить и направить в ОМСУ Некрасовского МР 100 наглядных материалов. - Взаимодействие правоохранительных органов, органов местного самоуправления Некрасовского муниципального района, общественных объединений и иных организаций в целях противодействия коррупции. Организация взаимодействия с правоохранительными органами, органами прокуратуры и юстиции, судами, ОМСУ некрасовского МРпо вопросам противодействия коррупции, в том числе несоблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в Некрасовском муниципальном районе, муниципальными служащими Некрасовского муниципального района ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов либо неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; В течение 2016 года; Управляющие делами, О.Н. Молева; Обеспечение координации деятельности по противодействию коррупции. Все представления прокуратуры Некрасовского района и иных надзорных органов рассмотреть на заседаниях комиссии по соблюдению требования к поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Рассмотрение обращений граждан и организаций, содержащих информацию о фактах коррупции, поступивших на электронный почтовый ящик, на «телефон доверия» ОМСУ некрасовского МР; По мере поступления обращений; Управляющие делами ОМСУ Некрасовского МР; Обеспечение противодействия коррупционным проявлениям, сообщений о выявленных нарушениях , совершённых муниципальными служащими. Проведение анализа поступивших обращений граждан в рамках проведения дней бесплатной юридической помощи на предмет выявления коррупционных проявлений для принятия мер по их устранению и предотвращению; Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом; Управляющие делами ОМСУ Некрасовского МР; Обеспечение противодействия коррупционным проявлениям. Провести анализ обращений граждан и организаций, поступивших на «телефон доверия» по вопросам противодействия коррупции, на предмет содержания информации о фактах проявления коррупции, с целью принятия мер; о их устранению и предотвращению Еже-квартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом; Управляющие делами ОМСУ Некрасовского МР; Обеспечение противодействия коррупционным проявлениям- сообщений о выявленных нарушениях, совершённых муниципальными служащими коррупционной направленности на телефоны доверия, рассмотреть все обращения. Участие представителей ОМСУ Некрасовского МР в мероприятиях по вопросам противодействия коррупции, организованных образовательными организациями и институтами гражданского общества; В течение года; Управляющие делами ОМСУ Некрасовского МР; Обеспечение учета общественного мнения при осуществлении деятельности по противодействию коррупции -мнения 3 общественных организаций при осуществлении деятельности учитывать. Организаця и проведение «прямых линий» с гражданами по вопросам, отнесенным к сфере деятельности ОМСУ) и обеспечение принятия мер по поступившим сообщениям о проявлениях фактов коррупции:; Еже-квартально; Управляющие делами ОМСУ Некрасовского МР, ОМВД России по Некрасовскому району; Обеспечение учета общественного мнения при осуществлении деятельности по противодействию коррупции Во всех ОМСУ некрасовского МР телефоны «прямых линий» разместить на официальных интернет сайтах всех ОМСУ. повышение квалификации по теме: «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления; I квартал; В.Н. Улыбина, О.Н. Молева, главы СП; 20 муниципальных служащих. Коррупционные проявления в учреждениях образования; II квартал; В.Н. Улыбина, О.Н. Молева, Н.Н. Балуева; 21 руководитель МБОУ. Профилактика коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; III квартал; Л.В. Попова; руководители МУ. Общие вопросы профилактики коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе; IV квартал; Управляющая делами Администрации МР, О.Н. Молева; муниципальные служащие вадминистрации МР, СП. Провести анализ публикаций в СМИ о фактах проявления коррупции в сфере занятости населения и обеспечение принятия мер по фактам проявления коррупции в случае их выяв; ения Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом; В.Н. Улыбина; Противодействие коррупционным проявлениям. - Осуществление антикоррупционных мер в рамках ре; лизации законодательства о муниципальной службе. Разъяснительная работа с муниципальными служащими о порядке, сроках и особенностях исполнения обязанности по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; Постоянно; Управляющие делами, О.Н. Молева; Формирование антикоррупционного мировоззрения и правосознания у муниципальных служащих -исполнено, провести консультации. Организация своевременного представления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; Ежегодно, до 30 апреля; Управляющие делами, О.Н. Молева; Обеспечение реализации требований законодательства о противодействии коррупции, недопущение представлений прокуратуры, по итогам 2016года Некрасовского района, рассматривать их на заседании комиссии по урегулированию конфликта интересов. Организация размещения представленных муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте в сети Интернет в соответствии с действующим законодательством; В течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для представления сведений; Управляющие делами, О.Н. Молева; Обеспечение реализации требований законодательства о противодействии коррупции-исполнено. Осуществление анализа представленных муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на предмет соблюдения служащими установленных законодательством о муниципальной службе и о противодействии коррупции ограничений и запретов, обязанностей в том числе: - с учётом анализа аналогичных сведений, представленных за предыдущие отчетные периоды; - с учетом уведомлений работодателя об иной управляющие деламиУправляющие де делами, О.Н. Молева оплачиваемой работе; - с учетом сделок, совершенных служащими по приобретению недвижимого имущества, транспортных средств и ценных бумаг.; до 1 декабря 2016г.; Управляющие делами, О.Н. Молева; Противодействие коррупционным проявлениям на муниципальной службе. Разъяснительная работа с муниципальными служащими о порядке и особенностях исполнения запретов, требований и ограничений, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; Постоянно 2016г; Управляющие делами, О.Н. Молева; Формирование антикоррупционного мировоззрения и правосознания у муниципальных служащих-провести учёбы. Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, представленных муниципальными служащими, а также соблюдения запретов, требований и ограничений, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; При наличии оснований; управляющие делами, О.Н. Молева; Противодействие коррупционным проявлениям на муниципальной службе, рассматривать все редставлениея прокуратуры Некрасовского района, провести анализ устранения нарушений. Проведение оценки коррупционных рисков при осуществлении текущей деятельности и доработка (в случае необходимости) в целях противодействия коррупционным проявлениям административных регламентов исполнения государственных (муниципальных) функций и оказания муниципальных услуг; По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал 2016г; Управляющие делами, О.Н. Молева; Противодействие коррупционным проявлениям на муниципальной службе, по итогам анализа изменения муниципальных НПА. Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов; Постоянно, заседания - по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал 2016г; Управляющие делами, О.Н. Молева; Исполнять законодательство противодействия коррупционным проявлениям на муниципальной службе. Рассмотрение на заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов актов прокурорского реагирования (информации) органов прокуратуры, вынесенных в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, (муниципальных) служащих, в связи с нарушением ими норм законодательства о противодействии коррупции; По мере поступления актов прокурорского реагирования (информации); Управляющие делами, О.Н. Молева; Противодействие коррупционным проявлениям на муниципальной службе. Провести анализ работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на предмет выявления систематически рассматриваемых на комиссии вопросов для дальнейшего принятии мер по профилактике коррупционных проявлений; Ежеквартально, до 05 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 2016г; Управляющие делами, О.Н. Молева; Противодействие коррупционным проявлениям- анализ рассмотреть на заседании комиссии по противодействию корруцпции ежеквартально. Реализация требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции» по проверке соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора (обобщить и проанализировать информацию о фактах не поступления сведений от работодателей о заключении трудовых договоров с муниципальными служащими; Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; Управляющие делами, О.Н. Молева; недопущение Противодействие коррупционным проявлениям с целью их недопущения на муниципальной службе. Обучение вновь принятых муниципальных служащих основам законодательства о противодействии коррупции; В течение года, по отдельному плану; Управляющие делами, О.Н. Молева; Противодействие коррупционным проявлениям на муниципальной) службе обучить всех принятых муниципальных служащих и замещающих должности муниципальной службы. Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются государственные гражданские (муниципальные) служащие, принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов и мер ответственности к государственным гражданским (муниципальным) служащим, не урегулировавшим конфликт интересов, а также по преданию гласности каждого случая конфликта интересов; В течение года, по отдельному плану; Управляющие делами, О.Н. Молева; Противодействие коррупционным проявлениям на муниципальной службе, не допустить конфликты интересов. Внесение изменений в перечни должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которой служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; В течение года (при наличии оснований); Управляющие делами, О.Н. Молева; Противодействие коррупционным проявлениям на муниципальной службе: решение Думы Некрасовского МР 15.12.2016 г. № 225 О внесении изменений в решение Думы Некрасовского МР от 25.12.2014 № 34 В соответствии со статьями 8, 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Ярославской области от 27.06.2007 № 47-з «О реестре должностей муниципальной службы в Ярославской области», Указом Губернатора Ярославской области от 31.01.2013 № 45 «О противодействии коррупции на государственной гражданской службе Ярославской области и муниципальной службе в Ярославской области». Организация работы по уведомлению муниципальными служащими представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; В течение года; Управляющие делами, О.Н. Молева; Противодействие коррупционным проявлениям на муниципальной службе-исполнено, рассматривать на заседании комиссии по урегулированю конфликта интересов. Доведение до муниципальных служащих порядка уведомления представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с Федеральным законом №25 -ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации»; I квартал; Управляющие делами, О.Н. Молева; Формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня правосознания муниципальных служащих. Рассмотрение уведомлений представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», поступивших от муниципальных служащих; В течение года, по мере поступления; Управляющие делами, О.Н. Молева; вопрос рассматривать на заседании комиссии по урегулированию конфликта интересов, всем муниципальным служащим уведомлять представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации»,. Организация работы по уведомлению муниципальными служащими представителя нанимателя в случае обращения в целях склонения государственных гражданских (муниципальных) служащих к совершению коррупционных правонарушений и проверке сведений, содержащихся в указанных обращениях; В течение года; Управляющие делами, О.Н. Молева; Противодействие коррупционным проявлениям на муниципальной службе, для своевременного сообщения и недопущения склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений и проверке сведений, содержащихся в указанных обращениях склонения государственных гражданских (муниципальных) служащих к совершению коррупционных правонарушений и проверке сведений, содержащихся в указанных обращениях. Доведение до муниципальных служащих порядка уведомления представителя нанимателя в случае обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений и проверке сведений, содержащихся в указанных обращениях; I квартал 2016г; Управляющие делами, О.Н. Молева; Формирование антикоррупционного мировоззрения и повышение общего уровня правосознания муниципальных служащих. Рассмотрение уведомлений представителя нанимателя об обращениях в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений и проверка сведений, содержащихся в указанных обращениях, поступивших от муниципальных служащих; В течение года, по мере поступления; Управляющие делами, О.Н. Молева; уведомить представителя нанимателя об обращениях в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений и проверка сведений, содержащихся в указанных обращениях, поступивших от муниципальных служащих. Осуществление анализа публикаций в СМИ о фактах коррупционных правонарушений в деятельности соответствующих органов, учреждений, предприятий; Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; Управляющие делами, О.Н. Молева; Противодействие коррупционным проявлениям на муниципальной службе. Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики (деятельности в сфере противодействия коррупции) на заседаниях общественных органов; В течение года, по отдельному плану; Управляющие делами, О.Н. Молева; Противодействие коррупционным проявлениям на муниципальной службе. Организация работы по соблюдению ограничений, касающихся получения подарков, порядка сдачи подарка; В течение года; Управляющие делами, О.Н. Молева; Противодействие коррупционным проявлениям на муниципальной службе-НПА принять и своевременно вносить изменения и дополнения. Доведение до граждан, поступающих на гражданскую службу, положений действующего законодательства Российской Федерации и Ярославской области о противодействии коррупции, в том числе ответственности за коррупционные правонарушения, о порядке проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, в соответствии с действующим законодательством; В течение года, при приеме на муниципальную службу; Управляющие делами, О.Н. Молева; Противодействие коррупционным проявлениям на муниципальной службе.. - Нормативное правовое регулирование исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг. Провести анализ и доработку (в случае необходимости) в целях противодействия коррупционным проявлениям административных регламентов оказания муниципальных услуг; Один раз в полугодие, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом; Управляющие делами; Противодействие коррупционным проявлениям на муниципальной службе-исполнено все регламенты доработать. - Иные меры по противодействию коррупции. - Меры организационно - правового характера. Обеспечить своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты в связи с изменениями законодательства о противодействии коррупции.; В течение года по мере необходимости; Управляющие делами; Обеспечение актуализации нормативных правовых актов ОМСУ), в том числе по противодействию коррупции. - Организация работы по предупреждению коррупции в подведомственных государственных (муниципальных) учреждениях и унитарных предприятиях. Обеспечение разработки и утверждения планов противодействия коррупции муниципальными учреждениями и предприятиями, находящимися в веденииОМСУ Некрасовского МР; Ежегодно, январь, июнь; Руководители структурных подразделений Администрации Некрасовского МР МВУ «КС, ЖКХ и ТП»; Обеспечение реализации антикоррупционной политики в муниципальных учреждениях и предприятиях-мероприятие исполнено, вопрос в порядке контроля рассматривать на заседании комиссии по противодействию коррупции. Контроль за реализацией муниципальными учреждениями и предприятиями, находящимися в ведении ОМСУ, мероприятий планов противодействия коррупции; Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; Руководители структурных подразделений Администрации МР.; Обеспечение реализации антикоррупционной политики в муниципальных учреждениях и предприятиях-исполнено проверено управлением по противодействию коррупции Правительства ЯО. Осуществление проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности руководителей муниципальных учреждений, и гражданами, претендующими на замещение указанных должностей; По мере поступления сведений (информации); Руководители структурных подразделений Администрации МР; Обеспечение реализации требований законодательства о противодействии коррупции в отношении руководителей учреждений. Проведение анализа работы по реализации антикоррупционной политики в подведомственных муниципальных учреждениях и унитарных предприятиях; По мере поступления сведений (информации); Обеспечение реализации антикоррупционной политики в муниципальных учреждениях и предприятиях. Обеспечить включение вопросов соблюдения законодательства о противодействии коррупции в тесты при проведении конкурсных процедур на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений и предприятий; При проведении конкурсных процедур; Руководители структурных подразделений Администрации МР; Повышение персональной ответственности. Обеспечить ознакомление с требованиями законодательства о противодействии коррупции, соблюдения требований к урегулированию конфликта интересов при заключении трудового договора с руководителем муниципальных учреждений и предприятий; В течение года; Руководители структурных подразделений Администрации МР; Повышение персональной ответственности. Осуществлять оказание консультативной, информационной помощи по вопросам, связанным с исполнением обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции руководителям муниципальных учреждений и предприятий; В течение года; Руководители структурных подразделений Администрации МР; Противодействие коррупционным проявлениям. Осуществлять оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с соблюдением требований к служебному поведению, ограничений и запретов, к урегулированию конфликта интересов руководителям муниципальных учреждений и предприятий; В течение года; Руководители структурных подразделений Администрации МР; Противодействие коррупционным проявлениям. Информировать муниципальные учреждения и предприятия об изменениях законодательства о противодействии коррупции; По мере внесения изменений в законодательство; Руководители структурных подразделений Администрации МР; Обеспечение реализации антикоррупционной политики в муниципальных учреждениях и предприятиях. Осуществить контроль за разработкой и утверждением планов противодействия коррупции подведомственными(муниципальными учреждениями и предприятиями; до 20 января; Руководители структурных подразделений Администрации МР; Обеспечение реализации антикоррупционной политики в муниципальных учреждениях и предприятиях. Провести анализ отчетов о реализации мероприятий планов противодействия коррупции подведомственных муниципальных учреждений и предприятий; до 01 марта 2016г; Руководители структурных подразделений Администрации МР; Обеспечение реализации антикоррупционной политики в муниципальных учреждениях и предприятиях, рассмотреть вопрос на заседании комиссии по противодействию коррупции в марте. - Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования государственного имущества, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. Проведение ведомственного контроля соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в муниципальных учреждениях и на предприятиях, находящихся в ведении ОМСУ; По отдельному плану; Управаление финансов; Противодействие коррупционным проявлениям в сфере муниципального заказа-провести проверки. Проведение анализа нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, выявленных в ходе ведомственного контроля соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в подведомственных муниципальных учреждениях и предприятиях. Результаты анализа довести до сведения муниципальных учреждений и предприятий; Не реже одного раза в полугодие, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом; Руководители структурных подразделений Администрации МР; Противодействие коррупционным проявлениям в сфере муниципального заказа. Провести анализ закупочной деятельности ОМСУ в рамках контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ на предмет обоснованности приобретения товаров и услуг, осуществления поставки товаров и услуг, соответствующих техническим условиям контрактов, исполнения контрактов. Подготовить предложения по совершенствованию закупочной деятельности ОМСУ.; Ежекварта-льно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; Управление финансов; Противодействие коррупционным проявлениям в сфере муниципального заказа.. Управляющий делами муниципального района В.Н. Улыбина; Инициалы, фамилия. |  |
| --- | --- |