УТВЕРЖДЕН

решением территориальной

избирательной комиссии

от 24.03. 2020 г. №   №81/426

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы сельского поселения Красный Профинтерн

Дата назначения выборов-23 марта 2020 года

## Дата официального опубликования – 25 марта 2020 года

Дата голосования – 17 мая 2020 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |
| 1 | Принятие решения о назначении досрочных выборов Главы сельского поселения Красный Профинтерн | С 17.03-23.03.2020 (п.7 ст.11 Закона Ярославской области «О выборах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» от 02.06.2003 года № 27-з (далее –Закон № 27-з) | Муниципальный Совет сельского поселения Красный Профинтерн |
| 2 | Официальное опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 4 дня со дня принятия решения о назначении выборов (п.7 ст.11 Закона № 27-з) | Муниципальный Совет сельского поселения Красный Профинтерн |
| 3 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее 19 апреля 2020 года (п.6 ст.37 Закона № 27-з) | Глава сельского поселения Красный Профинтерн |

| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| --- |
| 4 | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | После назначения дня голосования (п.2 и п.3 ст.38 Закона № 27-з) 24 марта 2020 года | Глава муниципального района, руководители учреждений, в которых временно пребывают избиратели |
| 5 | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку, передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее, чем за 7 дней до дня голосования (п.4 , п.9 ст.38 Закона № 27-з) Не позднее 9 мая 2020 г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 6 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 7 дней до голосования (п.1. ст.40 , п.7 ст.11 Закона № 27-з) С 9 мая 2020 г. | Участковые избирательные комиссии |
| 7 | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии ( п.10 ст.38 Закона № 27-з) | Участковые избирательные комиссии |
| 8 | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 16 мая 2020 г. (п.9 ст.38 Закона № 27-з) | Председатели участковых избирательных комиссий |
| 9 | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями и заверение списка печатью участковой избирательной комиссией | Не позднее 18 часов 16 мая 2020 г. (п.10. ст.38 Закона № 27-з) | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 10 | Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия, при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена участковая избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами населенного пункта (п. 2. ст. 35 Федерального закона № 67-ФЗ; пп. «в» п.1 ст. 27 № 95-ФЗ «О политических партиях») | Политическая партия |
| 11 | Составление и публикация в муниципальных периодических печатных изданиях списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в том числе выдвигать кандидатов, размещение его в сети Интернет, а также направление в территориальную избирательную комиссию указанного списка | Не позднее чем через два дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.5 ст. 46, п.7 ст.11 Закона № 27-з) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области |
| 12 | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения | Начинается со дня официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается за 30 дней до дня голосования (п. 10 ст.44, п.7 ст.11 Закона № 27-з) С 25 марта по 16 апреля 2020 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 13 | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Начинается со дня официального опубликования решения о назначении назначения выборов и заканчивается за 30 дней до дня голосования (п. 10 ст.44 , п.7 ст.11 Закона №27-з) С 25 марта по 16 апреля 2020 года | Избирательные объединения |
| 14 | Выдача подтверждения в письменной форме о приеме документов, представленных кандидатом | После приема документов (п.3 ст.45 , ст. 46 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 15 | Обращение в соответствующие органы с представлением о проверке достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе | После уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата (п.6 ст.44 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 16 | Принятие решения об утверждении количества подписей избирателей, которые необходимы для регистрации кандидатов | После принятия решения о назначении выборов, но не позднее дня опубликования решения о назначении выборов (п.2 ст.47 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 17 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата (п.1, п.5 ст.47 Закона № 27-з) | Кандидат, граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанные судом недееспособными |
| 18 | Проверка порядка выдвижения, сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах | В течение 7 дней со дня принятия документов (п.5 ст. 50 , п.7 ст.11 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 19 | Извещение кандидата о результатах проверки подписных листов кандидата путем передачи кандидату копии итогового протокола (ведомости проверки) | Не позднее чем за 2 суток до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п. 12 ст. 48 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 20 | Извещение кандидата, избирательного объединения, представившего документы для регистрации о выявленной неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов (за исключением подписных листов) | Не позднее, чем за два дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.1.1. ст.50, п.7 ст.11 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 21 | Реализация права кандидата, избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в территориальную избирательную комиссию | Не позднее, чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (п.1.1. ст.50 Закона № 27-з) | Кандидаты, избирательные объединения |
| 22 | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | В течение 7 дней со дня принятия документов для регистрации (п.5 ст.50, п. ст.11 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 23 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение суток с момента принятия такого решения (п.8 ст.50 Закона №27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 24 | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации | После регистрации кандидата (п.13 ст. 50 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 25 | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах средствам массовой информации | В течение 48 часов после регистрации кандидатов (п.13 ст.50 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 26 | Размещение информации о зарегистрированных кандидатах на стенде в помещении избирательной комиссии | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (п.13 ст.50, п.7 ст.11 Закона № 27-з) Не позднее 23 августа 2019 | ТИК, УИК |
| 27 | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата, находящегося на государственной или муниципальной службе либо работающего в организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 3 дня со дня регистрации (п.2 ст.53, п.7 ст.11 Закона № 27-з) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 28 | Назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса | Со дня представления документов для регистрации кандидата - члена этой избирательной комиссии, а в случае регистрации кандидата, - по одному члену избирательной комиссии в каждую нижестоящую избирательную комиссию (п.20 ст. 29 Федерального закона № 67-ФЗ) | Кандидаты, избирательные объединения |
| 29 | Назначение доверенных лиц | После выдвижения кандидатов (п.1 ст.55 Закона № 27-з) | Избирательные объединения, кандидаты |
| 30 | Представление доверенным лицом, являющимся государственным или муниципальным служащим, в территориальную избирательную комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица (в том числе на период отпуска) | До регистрации территориальной избирательной комиссией доверенного лица (п. 2 ст. 43 Федерального закона № 67-ФЗ, п. 3 ст. 55 Закона № 27-з) | Доверенные лица кандидатов, являющиеся государственными или муниципальными служащими |
| 31 | Назначение наблюдателей избирательным объединением, кандидатом | После регистрации кандидата (п.2 ст.56 Закона № 27-з) | Избирательное объединение, кандидат |
| 32 | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение 4 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (п.2 ст.55, п.7 ст.11 Закона № № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 33 | Отзыв назначенных доверенных лиц | В любое время, уведомив об этом территориальную избирательную комиссию (п. 3 ст.43 Федерального закона № 67-ФЗ, п. 6 ст. 55 Закона № 27-з) | Кандидаты, избирательные объединения |
| 34 | Регистрация уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам | В течение двух дней после принятия документов для регистрации уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам ( п.5 ст.70.1, п.7 ст.11 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 35 | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за два дня до дня голосования (досрочного голосования) (п.51 ст.56 Закона № 27-з) Не позднее 14.05.2020 (при проведении досрочного голосования –не позднее 11 мая 2020 года) | Избирательные объединения, кандидаты назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
| 36 | Представление в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель, направления, выданного политической партией, кандидатом | В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования) либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования) (п.6 ст.56 Закона № 27-з) | Наблюдатели |
| 37 | Реализация права кандидата отказаться от дальнейшего участия в выборах, представив в территориальную избирательную комиссию письменное заявление о снятии своей кандидатуры | Не позднее 12 мая 2020 г., а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 15 мая 2020 г. (п.14 ст.50 Закона № 27-з) | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 38 | Представление в Управление Роскомнадзора по Ярославской области списка организаций телерадиовещания и периодических печатных площадей, попадающих под действие пункта 3 статьи 61.1 Закона № 27-з, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год , предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований | С 26 03.2020 по 29.03.2020 (п.8 ст.61.1 Закона № 27-з) | Администрация Некрасовского МР |
| 39 | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания, и муниципальных периодических печатных изданий | С 26 марта 2020 по 1 апреля 2020 года (п.6 ст.611 Закона № 27-з) | Управление Роскомнадзора по Ярославской области |
| 40 | Предоставление территориальной избирательной комиссии бесплатной печатной площади для информирования избирателей, опубликования решений и размещения иной информации | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов до дня официального опубликования общих результатов выборов | Редакция районной газеты «Районные будни» |
| 41 | Оповещение избирателей о дне, месте, и времени голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее, чем за 7 дней до дня голосования (п.2 ст.81, п.7 ст.11 Закона № 27-з) Не позднее 9 мая 2020 г. | Участковые избирательные комиссии, в порядке определенном территориальной избирательной комиссией |
| 42 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) | В течение 3 дней до дня голосования и в день голосования (п.3 ст.61 п.7 ст.11 Закона №27-з) С 14 по 17 мая 2020 года | Организации телерадиовещания, периодические печатные издания |
| 43 | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | 17 мая 2020 г. до момента окончания голосования (п.7 ст.60 Закона № 27-з) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и иные средства массовой информации |
| 44 | Представление в территориальную избирательную комиссию данных об учете объема и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных кандидатам | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.6 ст.63, п.7 ст.11 № 27-з) С 25.03.2020 по 14.04.2020 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 45 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.11 ст.65, п. ст.11 № 27-з) С 25.03 2020 по 14.04.2020 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
| 46 | Агитационный период | Со дня представления кандидатом в территориальную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до ноля часов 16 мая 2020 г. (п.11 ст.62 Закона № 27-з) | Кандидаты |
| 47 | Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях | С 27 апреля 2020 года до ноля часов 16 мая 2020 года (п.12 ст.62, п.7 ст.11 Закона № 27-з) | Кандидаты |
| 48 | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов | До начала распространения соответствующих материалов (п.3 ст.65 Закона № 27-з) | Кандидаты |
| 49 | Проведение жеребьевки для определения даты опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, в муниципальном периодическом печатном издании для каждого зарегистрированного кандидата | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 20 дней до дня голосования Не позднее 26 апреля 2020 года (п.11 ст.67,п.7 ст.11 Закона № 27-з) | Редакция газеты «Районные будни» |
| 50 | Рассмотрение заявки на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | В течение 2 дней со дня подачи заявки ( п.5 ст.64, п.7 ст.11 Закона № 27-з) | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организаций, имеющих на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 30 % |
| 51 | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения (п.4 ст.64 Закона № 27-з) | Собственники, владельцы помещений |
| 52 | Информирование других зарегистрированных кандидатов об информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения для встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения ( п.4.1.ст.64 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 53 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка и оборудования их стендами | Не позднее 26 апреля 2020 года (п.8 ст.65, п.7 ст.11 Закона № 27-з) | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| 54 | Доведение до сведения кандидатов перечня специальных мест со стендами для размещения агитационных печатных материалов | После выделения специальных мест для размещения агитационных печатных материалов (п.8 ст.65 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 55 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с положениями Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (п.2 ст.53 ФЗ) | Органы местного самоуправления |
| 56 | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также на рекламу с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, в том числе оплаченной за счет средств соответствующего избирательного фонда | 16 и 17 мая 2020 г. В день голосования и в день, предшествующий дню голосования (п.6 ст.68 Закона № 27-з) | Кандидаты, распространители рекламы |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 57 | Поступление в распоряжение территориальной избирательной комиссии средств, выделенных из бюджетов сельских поселений на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем в семидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (п.3 ст.69 ,п.7 ст.11 Закона № 27-з) С 25 по 31 марта 2020 года | Администрации сельских поселений |
| 58 | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов между участковыми избирательными комиссиями | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования - не позднее 26 апреля 2020 года (п.5 ст.69, п.7 ст.11 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 59 | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов участковых избирательных комиссий о расходовании средств выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем через 7 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п.1 ст.70, п.7 ст.11 Закона № 27-з) | Участковые избирательные комиссии |
| 60 | Представление в Муниципальный Совет сельского поселения Красный Профинтерн финансового отчета о расходовании средств, выделенных из бюджета поселения для подготовки и проведения выборов | Не позднее, чем через 40 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов (п.3 ст.70, п.7 ст.11 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 61 | Возврат в доход бюджета сельского поселения Красный Профинтерн не израсходованных средств на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 20 дней после представления в представительный орган поселения отчета о расходовании средств (п.7 ст.69, п.7 ст.11 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ |
| 62 | Выдача кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета | После выдвижения кандидата и принятия решения территориальной избирательной комиссией о разрешении на открытие специального избирательного счета (п.2 ст.71 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 63 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После получения кандидатом разрешения на открытие специального избирательного счета, но не позднее дня представления документов для регистрации (п.1 ст.71 Закона № 27-з) | Кандидаты |
| 64 | Уведомление территориальной избирательной комиссии о реквизитах специального избирательного счета | В пятидневный срок с момента открытия счета, но не позднее дня представления документов для регистрации кандидата (п.1 ст.71, п.7 ст.11 Закона № 27-з) | Кандидаты |
| 65 | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю (п.1. ст.75 Закона № 27-з) | Подразделения Сберегательного банка Российской Федерации |
| 66 | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии (п.2ст.75, Закона № 27-з) | Государственные органы и уполномоченные органы и организации, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| 67 | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Не менее двух раз: Не позднее 6 мая 2020 года (за 10 дней до голосования), Не позднее 12 мая 2020 года ( за 4 дня до голосования) (п.3 ст.75, Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 68 | Представление в территориальную избирательную комиссию первого финансового отчета кандидата | Одновременно с документами для регистрации кандидата (п.1 ст.77 Закона № 27-з) | Кандидаты |
| 69 | Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования | Не позднее, чем через 5 дней со дня получения финансовых отчетов (п.1.1. ст.77 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 70 | Представление в территориальную избирательную комиссию итогового финансового отчета кандидата | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п.1 ст.77,и п.7 ст.11 Закона № 27-з) | Кандидаты |
| 71 | Возврат пожертвований, поступивших от жертвователей, не имеющих права осуществлять такие пожертвования, внесенных с нарушением установленных требований, либо средств, превышающих установленный максимальный размер пожертвования | В течение 7 дней со дня поступления на специальный избирательный счет (п.8 ст.72 и п.7 ст.11 № Закона № 27-з) | Кандидаты |
| 72 | Прекращение финансовых операций со специальными избирательными счетами | по указанию территориальной избирательной комиссии (п.1 ст.76 Закона № 27-з) | Подразделение Сберегательного банка Российской Федерации |
| 73 | Перечисление неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательный фонд кандидата, пропорционально вложенным средствам | До представления итогового финансового отчёта (п.3 ст.76 Закона № 27-з) | Кандидаты |
| 74 | Перечисление в доход бюджета сельского поселения денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов | По истечении 30 дней со дня голосования (п.4 ст.76 Закона № 27-з) | Подразделение Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию территориальной избирательной комиссии |
| 75 | Перечисление в доход бюджета сельского поселения неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов и закрытие счетов | По истечении 60 дней со дня голосования (п.4 ст.76 Закона № 27-з) | Подразделение Сберегательного банка Российской Федерации |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 76 | Утверждение количества избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | Не позднее, чем за 14 дней до голосования Не позднее 2 мая 2020 г. (п. 4 ст.63 Федерального закона № 67-ФЗ; п. 8 ст. 80 и п.7 ст.11 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 77 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее, чем за 14 дней до голосования Не позднее 2 мая 2020 г. (п.2 ст.80 и п.7 ст.11 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 78 | Изготовление избирательных бюллетеней | После утверждения формы и текста избирательного бюллетеня (п.7 ст.80 Закона № 27-з) | Полиграфическая организация по решению территориальной избирательной комиссии |
| 79 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за один день до дня голосования- не позднее 15 мая 2020 г. (досрочное голосование – не позднее 12 мая 2020 г.) (п.11 ст.80 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 80 | Досрочное голосование: - в территориальной избирательной комиссии - в участковых избирательных комиссиях | с 9 мая по 13 мая 2020 г. (п.1 ст.811 Закона № 27-З) с 14 мая по 16 мая 2020 г. ( п.1 ст.811 Закона № 27-З) | Территориальная избирательная комиссия Участковые избирательные комиссии |
| 81 | Подача заявления (устного обращения) о возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 7 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования ( с 10 мая по 16 мая 2020 года; 17 мая 2020 года - не позднее 14 часов. (п.31 ст.83 и п.7 ст.11 Закона № № 27-з) | Избиратели |
| 82 | Проведение голосования | С 8 до 20 часов 17 мая 2020 г. (п.1 ст.81 Закона № 27-з) | Участковые избирательные комиссии |
| 83 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончании времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке (п.2 ст.85 Закона № 27-з) | Участковые избирательные комиссии |
| 84 | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После проведения итогового заседания (п.24 ст.85 Закона № 27-з) | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |
| 85 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (п.27 ст.85 Закона № 27-з) | Участковые избирательные комиссии |
| 86 | Направление в территориальную избирательную комиссию первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии | После подписания протокола об итогах голосования (п.28 ст.85 Закона № 27-з) | Участковые избирательные комиссии |
| 87 | Установление итогов голосования | не позднее 18 мая 2020 года (п.1 ст.86 и п.7 ст.11 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 88 | Определение результатов выборов Главы сельского поселения, составление протокола и сводной таблицы в территориальной избирательной комиссии | С 17 мая по 22 мая включительно (п.1 ст.87 и п.7 ст.11 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 89 | Извещение зарегистрированного кандидата избранного Главой сельского поселения | После определения результатов выборов (п. 3 ст. 88 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 90 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов (п. 2 ст. 94 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 91 | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок после определения результатов выборов и извещения кандидата (п.1 ст.95 Закона № 27-з) | Зарегистрированный кандидат, избранный выборным должностным лицом |
| 92 | Регистрация избранного Главы и выдача ему удостоверения об избрании | В течение 5 дней со дня официального опубликования результатов выборов (п.3 ст.95,Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 93 | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | В течение двух недель со дня голосования С 17 мая по 30 мая 2020 года (п.3 ст.94 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |
| 94 | Официальное опубликование полных данных, которые содержатся в протоколах избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования С 17 мая по 25 июня 2020 года (п.4 ст.94 Закона № 27-з) | Территориальная избирательная комиссия |